## Blad2
Voortgangsrapportage 2019 - Projectenoverzicht - ZoSlimBereikbaar
Datum: 28-04-2020
Proj.nr. | Projectnaam | Subregio | Fase | Status | Toelichting
001c | MAAS clustermanager | regiobreed | nog niet gestart | In orde
001d | Mobilty Lab | regiobreed | gestart | In orde
001f | Gedragsstrategie | regiobreed | gestart | In orde
001g | BSM - ITS congres | regiobreed | afgerond | In orde
001h | Smart Hubs | regiobreed | gestart | In orde
001i | Open MaaS platform | regiobreed | gestart | In orde
002 | werkgeversaanpak | regiobreed | gestart | In orde
002a | werkgeversaanpak | regiobreed | gestart | In orde
003 | smart roads | regiobreed | nog niet gestart | In orde
004 | innovatieve vervoersconcepten | regiobreed | nog niet gestart | In orde
005 | big data | regiobreed | gestart | In orde
005a | big data SMARA | regiobreed | nog niet gestart | In orde
005b | big data Nuenen leefbaarheid | regiobreed | nog niet gestart | In orde
006 | uitrol C-ITS | regiobreed | nog niet gestart | In orde
007 | slimmer fietsen | regiobreed | gestart | In orde
008a | busstation Neckerspoel | regiobreed | gestart | In orde
008c | Neckerspoel Busstation fietsenstalling | regiobreed | nog niet gestart | In orde
009 | frequentie sprinters | regiobreed | nog niet gestart | In orde
011a | bundelroutes overkoepelende studie | oost | afgerond | In orde
011b | bundelroutes deelproject Eindhoven | oost | nog niet gestart | In orde
011n | bundelroutes Nuenen planstudie oostelijke ontsluiting | oost | nog niet gestart | In orde
012 | Deurne Binderendreef | oost | nog niet gestart | In orde
013b | HOV Eindhoven-Geldrop deel Geldrop-Mierlo | oost | nog niet gestart | In orde
015a | doorstroomas Geldrop-Helmond deel Geldrop | oost | nog niet gestart | In orde
015b | doorstroomas Geldrop-Helmond deel Geldrop-oost | oost | nog niet gestart | In orde
015c | doorstroomas Geldrop-Helmond deel Helmond | oost | nog niet gestart | In orde
017a | fietsroute Wilhelminakanaal deel oost | oost | nog niet gestart | In orde
018a | inprikker A67 Geldrop deel Geldrop-Eindhoven | oost | gestart | In orde
019 | OV-knooppunt NS Geldrop | oost | gestart | In orde
020 | leefbaarheid N279 | oost | nog niet gestart | In orde
021 | bushaltes N615 | oost | nog niet gestart | In orde
022 | bushaltes BZOB en HTAC | oost | nog niet gestart | In orde
023 | fietsroute Someren-Helmond | oost | nog niet gestart | In orde
024 | OV-knooppunten Helmond | oost | nog niet gestart | In orde
025 | OV-knooppunt Nuenen | oost | nog niet gestart | In orde
026 | OV-knooppunt Gerwen | oost | nog niet gestart | In orde
029b | snelfietsroute De Run-Geldrop deel Eindhoven-Veldhoven | bovens | nog niet gestart | In orde
030d | snelle fietsroute Eindhoven-Deurne deel Eindhoven | oost | nog niet gestart | In orde
031 | fietsroute Beek en Donk-Helmond | oost | nog niet gestart | In orde
032 | snelfietsroute Gemert-Helmond | oost | nog niet gestart | In orde
033a | snelfietsroute Gemert-Eindhoven deel Gemert-Laarbeek | oost | nog niet gestart | In orde
033b | snelfietsroute Gemert-Eindhoven deel Nuenen | oost | nog niet gestart | In orde
033c | snelfietsroute Gemert-Eindhoven deel Eindhoven | oost | nog niet gestart | In orde
034a | fietsroute Helmond-Geldrop-Eindhoven deel Helmond | oost | nog niet gestart | In orde
034b | fietsroute Helmond-Geldrop-Eindhoven deel Geldrop | oost | gestart | In orde
034c | fietsroute Helmond-Geldrop-Eindhoven deel Eindhoven | oost | nog niet gestart | In orde
035 | fietsroute Eindhovens Kanaal | oost | nog niet gestart | In orde
036 | snelle fietsroute Helmond-Nuenen | oost | gestart | In orde
037b | OV-knooppunt Deurne P+R | oost | nog niet gestart | In orde
038 | snelfietsroute Son-Eindhoven | bovens | nog niet gestart | In orde
039 | OV-knooppunt Gemert | oost | nog niet gestart | In orde
041 | gebiedsopgave N284 | de kempen | nog niet gestart | In orde
042 | fietsverbindingen De Kempen | de kempen | nog niet gestart | In orde
043 | HOV Nuenen-Gerwen | oost | nog niet gestart | In orde
046 | mobiliteitsstrategie De Kempen | de kempen | gestart | In orde
047 | doorstroomas Valkenswaard-Bergeijk | zuid | nog niet gestart | In orde
048 | doorstroomas Eindhoven-De Kempen |  | nog niet gestart | In orde
049 | fietsdeelsysteem Helmond | oost | nog niet gestart | In orde
051 | inprikker Steenovens de Hoef | de kempen | nog niet gestart | In orde
052 | OV-knooppunt Veldhoven en/of Eersel | de kempen | nog niet gestart | In orde
054a | fietsverbinding De Kempen-Eersel-Eindhoven deel centrum Reusel | de kempen | nog niet gestart | In orde
054b | fietsverbinding De Kempen-Eersel-Eindhoven deel Bladel-Hapert | de kempen | nog niet gestart | In orde
054c | fietsverbinding De Kempen-Eersel-Eindhoven deel Duizel-Veldhoven | de kempen | nog niet gestart | In orde
055 | bereikbaarheid de Sleutel en de kleine Hoeven | de kempen | gestart | In orde
056 | doorstroming A67-west | de kempen | nog niet gestart | In orde
057 | N284 verkeersgeleiding Reusel | de kempen | gestart | In orde
059b | N69 HOV Eindhoven-Valkenswaard | zuid | nog niet gestart | In orde
059c | N69 P+R Valkenswaard | zuid | nog niet gestart | In orde
059d | N69 OV-knooppunt Valkenswaard | zuid | nog niet gestart | In orde
061b | N69 gebiedsakkoord nulplus Valkenswaard | zuid | gestart | In orde
061c | N69 gebiedsakkoord nulplus Bergeijk | zuid | gestart | In orde
061d | N69 gebiedsakkoord nulplus Veldhoven | de kempen | ligt (tijdelijk) stil | In orde
061e | N69 gebiedsakkoord Diepveldenweg | de kempen | gestart | In orde
061g | N69 gebiedsakkoord aansluiting A67 | zuid | gestart | In orde
064 | snelle fietsroute Weert-Eindhoven | zuid | gestart | In orde
065a | OV-knooppunt NS Maarheeze overstap auto-trein | zuid | nog niet gestart | In orde
065b | OV-knooppunt NS Maarheeze P+R | zuid | gestart | In orde
071a | Slowlane westelijk deel | bovens | gestart | In orde
071b | Slowlane oostelijk deel | bovens | gestart | In orde
074 | OV-knooppunt NS Best | bovens | nog niet gestart | In orde
081 | doorstroming De Dom-Heerbaan Veldhoven | bovens | nog niet gestart | In orde
082 | fietsstructuur De Run Veldhoven | bovens | gestart | In orde
083a | Kempenbaan West Veldhoven | bovens | gestart | In orde
083b | Kempenbaan Oost Veldhoven | bovens | gestart | In orde
001a | loketfunctie | regiobreed | gestart | Aandachtspunt | twee voortgangsrapportages! project gestart; volgens voortgangsrapportage alles op orde; fiche ontbreekt, waardoor voortgang niet kan worden getoetst; aanvulling noodzakelijk
001b | MobilitymoveZ.NL | regiobreed | gestart | Aandachtspunt | voortgangsrapportage in tweede instantie ingediend; stand van zaken blijft onduidelijk, lijkt er op dat het project binnen Bereikbaarheidsagenda nog niet is gestart
001j | ICADI | regiobreed | gestart | Aandachtspunt | volgens voortgangsrapportage alles op orde; echter planning ontbreekt, er is sprake van een vertraging
005c | big data monitoring fietsgebruik E’hoven | regiobreed | nog niet gestart | Aandachtspunt | project is nog niet gestart vanwege technische problemen; nieuwe startdatum Q1 2020
005d | monitoring mijn 040-routes tracking en monitoring | regiobreed | gestart | Aandachtspunt | planning ernstig vertraagd
011c | bundelroutes Beekse brug | oost | nog niet gestart | Aandachtspunt | twee voortgangsrapportages ingediend; met elkaar in tegenspraak! Vanwege verkeersmodel ligt project tijdelijk stil. inmiddels is BBMA vrijgegeven voor gebruik, dus probleem moet zich nu oplossen
011d | bundelroutes leefbaarheid Helmond | oost | nog niet gestart | Aandachtspunt | ligt stil in verband met opstellen verkeersvisie
011e | bundelroutes capaciteit Kasteel-Traverse Helmond | oost | nog niet gestart | Aandachtspunt | ligt stil in verband met opstellen verkeersvisie
011f | bundelroutes Nuenen leefbaarheid SvO-laan | oost | nog niet gestart | Aandachtspunt | niet gestart in afwijking van planning
011g | bundelroutes inprikker N279/Kanaaldijk | oost | nog niet gestart | Aandachtspunt | niet gestart in afwijking van planning
011h | verkeersvisie Helmond | oost | nog niet gestart | Aandachtspunt | risico’s relatie met MIRT onderzoek bereikbaarheid Brainport niet goed geregeld; verkeersmodel nog niet beschikbaar betekent waarschijnlijk vertraging en verschillende modelinput ; betreft nieuw project en dus nieuw fiche
011j | bundelroutes Nuenen leefbaarheid A270 | oost | nog niet gestart | Aandachtspunt | niet gestart in afwijking van planning
011m | rotondes Gemert | oost | nog niet gestart | Aandachtspunt | vanwege verkeersmodel ligt project tijdelijk stil
013a | HOV Eindhoven-Geldrop deel Eindhovenseweg/Geldropseweg | oost | nog niet gestart | Aandachtspunt | twee voortgangsrapportages, die elkaar tegenspreken! 'oude project 13c' is toegevoegd aan project 13a; aanpassing reeds verwerkt;
014 | buslijn Gemert-Asten-Someren | oost | nog niet gestart | Aandachtspunt | Someren wenst niet langer partner te zijn in dit project; relatie met uitwerking regionaal OV/innovatieve vervoersconcepten
017b | fietsroute Wilhelminakanaal deel west | bovens | nog niet gestart | Aandachtspunt | risico: RWS schakelt niet, maar is wel nodig vanwege nabijheid kanaal;
018b | inprikker A67 Geldrop aansluiting | oost | nog niet gestart | Aandachtspunt | moet wachten op ombouw A67 Geldrop-Eindhoven (ombouw vertraagd vanwege stikstofproblematiek)
027 | OV doorstroomas Gemert-Gerwen | oost | nog niet gestart | Aandachtspunt | twee voortgangsrapportages! discussie over projectleiderschap tussen Gemert-Bakel, Laarbeek en provincie
029a | snelfietsroute De Run-Geldrop deel Eindhoven-Geldrop | oost | nog niet gestart | Aandachtspunt | organisatie, planning en risico’s vormen aandachtspunten; verkenning is vertraagd
030a | snelle fietsroute Eindhoven-Deurne deel Deurne | oost | nog niet gestart | Aandachtspunt | financiën aandachtspunt; verdere informatie ontbreekt
030b | snelle fietsroute Eindhoven-Deurne deel Helmond | oost | gestart | Aandachtspunt | financiën: kosten vallen hoger uit dan waarmee in het bereikbaarheidsakkoord is rekening gehouden
037a | OV-knooppunt Deurne fietsenstalling | oost | nog niet gestart | Aandachtspunt | uitvoering vertraagd
040 | fietsverbinding Eersel-Bergeijk | de kempen | nog niet gestart | Aandachtspunt | planstudie vertraagd
044 | leefbaarheid Kempendorpen | de kempen | nog niet gestart | Aandachtspunt | planstudie vertraagd
045 | bushalte Poellplein Gemert | oost | nog niet gestart | Aandachtspunt | start project vertraagd
050a | ontsluiting landbouwkamer Reusel | de kempen | nog niet gestart | Aandachtspunt | verkenning vertraagd door vertraging in ontwikkeling landbouwkamers; nieuwe planning vastgesteld uitvoering 2025-2030
050b | landbouwkamer Reusel studie landbouwverkeer | de kempen | nog niet gestart | Aandachtspunt | verkenning vertraagd door vertraging in ontwikkeling landbouwkamers; uitvoering 2025-2030
058 | Centrale As Heeze-Leende | zuid | gestart | Aandachtspunt | financiën dekking niet volledig geregeld en risico medewerking ProRail en RWS;
059a | N69 Duurzaam door Waalre | zuid | gestart | Aandachtspunt | aandachtspunten op gebied van financiën (dekking) en organisatie medewerking van RWS, provincie, Eindhoven en Valkenswaard; is nog niet geregeld
061f | N69 gebiedsakkoord fietsverbindingen Riethoven | zuid | gestart | Aandachtspunt | planstudie vertraagd; betreft langere bestemmingsplanprocedure; deze maakt echter geen onderdeel uit van de planstudie
061h | N69 gebiedsakkoord nulplus Eersel | de kempen | nog niet gestart | Aandachtspunt | start project vertraagd
061i | N69 gebiedsakkoord fietsverbindingen Eersel | de kempen | nog niet gestart | Aandachtspunt | start project vertraagd vanwege ontbreken middelen voor uitvoering
063 | fietsverbinding Heeze-Aalst | zuid | nog niet gestart | Aandachtspunt | financiering moet nog geregeld worden;
066 | Samen mee naar de A2 | zuid | gestart | Aandachtspunt | risico door stikstofregels zorgt voor vertraging; overmacht, wachten op helderheid, daarna alsnog uitvoering
067a | Leefbaarheid A2-zuid Leende | zuid | gestart | Aandachtspunt | financiering onder tijdsdruk door vertraging bij SmartwayZ.NL; financiering deels geregeld, sommige projecten moeten opschuiven naar volgende fase
067b | Leefbaarheid A2-zuid Maarheeze | zuid | gestart | Aandachtspunt | financiering onder tijdsdruk door vertraging bij SmartwayZ.NL; financiering deels geregeld, sommige projecten moeten opschuiven naar volgende fase
068a | inprikker A58 Randweg Oirschot 1e fase | bovens | gestart | Aandachtspunt | planstudie vertraagd; herstart project wordt voorzien in 2020
068b | inprikker A58 Randweg Oirschot 2e fase | bovens | gestart | Aandachtspunt | voortgang project vertraagd; oorspronkelijke plannen door gemeenteraad geschrapt; herorientatie; nieuw project of aanpassen bestaand project
079 | OV-knooppunt Eindhoven Genneper Parken | bovens | nog niet gestart | Aandachtspunt | risico door stikstofregels zorgt voor vertraging; overmacht, wachten op helderheid, daarna alsnog uitvoering
080 | HOV NS Best-Eindhoven-Airport-Veldhoven | bovens | gestart | Aandachtspunt | buslijn ingesteld, maar doorgroei naar HOV komt niet van de grond; heroverweging nodig
001e | Mobility Market | regiobreed | gestart | Bespreekpunt | invulling door ZOSB/BSM is door SmartwayZ.NL stop gezet
004a | innovatieve vervoersconcepten SMARA De Kempen | regiobreed | nog niet gestart | Bespreekpunt | voor regionale afstemming is in het project geen budget opgenomen; wel via project 001h (smart hub's); bovendien vergt verdere uitrol van de verkregen informatie om aanvullende subsidie, planning moet worden aangepast; probleem blijft daarmee: gesubsidieerde regiobrede projecten moeten in hun voorstel altijd terugkoppeling naar agenda opnemen voor kennisdeling op proces en inhoud en uitrol naar andere gemeenten
008b | Eindhoven Stationsplein zuid Fietsenkelder | regiobreed | gestart | Bespreekpunt | financieel tekort, er wordt gesproken met rijk en provincie; dit regiobrede project komt niet in aanmerking voor subsidie vanuit het Bereikbaarheidsakkoord. Voorstel is daarom om dit project uit de lijst van regiobrede projecten te halen en een nieuw nummer te geven; let op subsidiepositie van eventueel nieuw project
010a | inprikker N612 Helmond | oost | nog niet gestart | Bespreekpunt | start project vertraagd; wacht op verkeersvisie Helmond en planstudie provincie;
010b | inprikker N612 wegvak N612 | oost | nog niet gestart | Bespreekpunt | start project vertraagd
010c | inprikker N612 aansluiting A67 | oost | nog niet gestart | Bespreekpunt | start project vertraagd
016 | fietsroute Asten-Helmond | oost | nog niet gestart | Bespreekpunt | financiën niet op orde vanwege bezuinigingen Asten; doorschuiven naar 2026; risico bestuurlijke heroverweging Asten
030c | snelle fietsroute Eindhoven-Deurne deel Nuenen | oost | nog niet gestart | Bespreekpunt | ProRail stelt extra eisen ten aanzien van ligging ten opzichte van het spoor; deze zijn inmiddels verwerkt en wellicht toepasbaar; hierdoor vertraging mogelijk
070 | snelfietsroute Eindhoven-Best | bovens | nog niet gestart | Bespreekpunt | aandachtpunten op gebied van organisatie, planning en risico’s; project loopt niet als gepland, te weinig inspanningen van partners; het grote aantal partners, omgevingsfactoren en tracékeuzes maken dit project complex, hetgeen tot vertraging leidt.
072 | fietsroute Pendelroute Best-Eindhoven | bovens | ligt (tijdelijk) stil | Bespreekpunt | tegenstrijdige informatie over projectverloop; te weinig voortgang, middelen ontbreken, bestuurlijke standpunten onduidelijk
078a | OV-knooppunt Eindhoven NW verbinding Airport - MMT | bovens | nog niet gestart | Bespreekpunt | NS Eindhoven-Acht gaat niet door. Daarom moet nieuw project worden gedefinieerd (scoopwijziging)
078b | OV-knooppunt Eindhoven NW MMT-NS Eindhoven-Acht-Huizingalaan | bovens | nog niet gestart | Bespreekpunt | NS Eindhoven-Acht gaat niet door. Daarom moet nieuw project worden gedefinieerd (scoopwijziging)
078c | OV-knooppunt Eindhoven NW Huizingalaan-Science Park Ekkersrijt | bovens | nog niet gestart | Bespreekpunt | NS Eindhoven-Acht gaat niet door. Daarom moet nieuw project worden gedefinieerd (scoopwijziging)
078d | OV-knooppunt Eindhoven NW NS Eindhoven-Acht | bovens | nog niet gestart | Bespreekpunt | NS Eindhoven-Acht gaat niet door. Daarom moet nieuw project worden gedefinieerd (scoopwijziging)
011i | bundelroutes N615 |  | afgerond | Geen rapportage | geen voortgangsrapportage; afgerond
011k | bundelroutes 2e aansluiting Ekkersrijt |  | nog niet gestart | Geen rapportage | geen voortgangsrapportage
028 | inprikker N270 |  | gestart | Geen rapportage | geen voortgangsrapportage
053 | Randweg Bladel |  | gestart | Geen rapportage | geen voortgangsrapportage; afgerond
060a | N69-zuid planstudie |  | gestart | Geen rapportage | geen voortgangsrapportage